2007年暑假东海校区学生宿舍调整任务分解表

| 序 号 | 任 务 | 负责部门 | 配合部门 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生公寓家具改造、采购及安装 | 后管处 | 资产处 | 8月25日前 |
| 2 | 行李运输车辆和分发学生行李袋安排 | 后管处 | 后勤集团 | 7月7日前 |
| 3 | 宿舍财产清点、钥匙收缴、水电费结算 | 后勤集团 | 后管处 | 7月10日前 |
| 4 | 学生行李集中教室分配 | 后勤集团 | 学生处 | 7月7日前 |
| 5 | 提供学生行李集中教室（文科楼1、2号楼） | 教务处 | 各学院 | 7月7日前 |
| 6 | 学生搬迁组织、车辆调度 | 各学院 | 后勤集团 | 7月8-9日 |
| 7 | 搬迁安全及假期行李房安全管理 | 保卫处 | 各学院 | 7月8日-9月1日 |
| 8 | 各学院住宿学生数确认 | 各学院 | 学生处 | 7月8日前 |
| 9 | 秋季学生住宿计划安排 | 后勤集团 | 学生处 | 8月初 |
| 10 | 搬迁学生组织发动宣传 | 学生处 | 办公室 | 7月7日 |