后勤管理处2008年暑假主要工作任务完成情况检查表

| 序号 | 工 作 内 容 | 负责 部门 | 配合部门 | 项目落实人 | 完成时间 | 完成情况 | 负责人 | 总 协调 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医务所暑假值班安排 | 医务所 |  | 孙维真 | 7月10日 | 已安排好 | 姚 松 树 | 郑 文 谦 |
| 2 | 校园（屋面下水管、管网井、排洪水沟及食堂周边）清理、疏通 | 管理科 | 后勤服务集团 | 曾文军、朱福宁 | 7月25日 | 已完成 |  |  |
| 3 | 辅导员宿舍调整、家具拆装（拆157位、装291位） | 管理科 | 后勤服务集团 | 曾文军、洪礼坤 （曾文超） | 7月30日 | 因辅导员未及时搬离，目前已拆除一部分，其余将在开学前完成安装。 |  |  |
| 4 | 资产清查工作（第二餐厅资产盘点） | 管理科 综合科 | 后勤服务集团 资产处 | 曾文军、蔡昭霖 林晖、（曾文超） | 7月30日 | 资产清查已完成，正进行部分资产的报废工作。 |  |  |
| 5 | 应用科技学院崇福校区货币化补贴对象核查 | 管理科 | 人事处 应用科技学院 | 曾文军、朱福宁 | 7月30日 | 将与人事处继续协调进行对象核查 |  |  |
| 6 | 学生公寓A12#B10#、理工楼西侧绿化验收移交 | 管理科 | 监察室 后勤服务集团 | 曾文军 | 7月30日 | 理工楼西侧绿化已验收 |  |  |
| 7 | 崇福、诗山校区危房鉴定工作（4幢） | 管理科 |  | 曾文军、朱福宁 | 8月10日 | 未完成，将抓紧联系，落实鉴定工作。 |  |  |
| 8 | 诗山校区修缮 | 诗山校区 后管办 | 应用学院 | 陈国鹏 | 8月10日 | 按预定计划进行 |  |  |
| 9 | C区学生公寓5#、11#、13#开门洞；6#卫生间排气窗改造 | 管理科 | 后勤服务集团 | 曾文军、李弘杰 （曾文超） | 8月15日 | 按照计划进行中 |  |  |
| 10 | 理工实验楼电梯地下排水管道改造 | 管理科 | 基建办 水电中心 | 曾文军、陈国华 （庄文彪） | 8月15日 | 已开始实施 |  |  |
| 11 | 白蚂蚁防治（图书馆、体育馆、旧校区公房） | 管理科 | 使用单位 | 曾文军、朱福宁 | 8月15日 | 已完成部分楼房的白蚂蚁防治工作 |  |  |
| 12 | 行政机关办公用房调整（搬迁、改造） | 管理科 | 相关部门 | 曾文军、朱福宁 | 8月20日 | 基本完成 |  |  |
| 13 | 东海校区校园修缮、课桌椅检修 | 管理科 | 后勤服务集团 二级学院 | 曾文军、李弘杰 | 8月25日 | 未完成，将抓紧进行 |  |  |
| 14 | 学生公寓家具安装加固(铁床、床板检修、搬运) | 管理科 | 后勤服务集团 | 曾文军、洪礼坤 （曾文超） | 8月25日 | 已签订合同，并开始搬运安装。 |  |  |

2008年8月6日

后勤管理处2008年暑假主要工作任务完成情况检查表

2008年8月6日

| 序号 | 工 作 内 容 | 负责 部门 | 配合部门 | 项目落实人 | 完成时间 | 完成情况 | 负责人 | 总 协调 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 学生公寓及室外管道检修 | 管理科 | 后勤服务集团 | 曾文军、朱福宁 （曾文超） | 8月25日 | 未完成，将指定专人负责。 | 姚 松 树 | 郑 文 谦 |
| 16 | 丁思强大学生活动中心办公用房改造招标运作 | 管理科 | 监察室 学生处 | 曾文军、洪礼坤 | 8月25日 | 已分项实施，完成合同签订工作，近期将进行改造，在预定时间内完成改造。 |  |  |
| 17 | B区3#、4#、5#楼教师住房调整及 新分配教师过渡房安排 | 管理科 | 人事处 后勤服务集团 | 曾文军、朱福宁 （曾文超） | 8月25日 | 进行中 |  |  |
| 18 | 校园绿化修剪、施肥、除草等养护 | 管理科 | 后勤服务集团 | 曾文军、朱福宁 | 8月30日 | 病虫害防治工作未做，必须安排专人落实 |  |  |
| 19 | 陈祖昌大礼堂使用管理规定 及有关规章制度修订完善 | 综合科 | 后勤服务集团 | 林端庄、洪礼坤 | 8月30日 | 初稿已完成 |  |  |
| 20 | 暑假期间饮食卫生、学生公寓安全检查工作 | 综合科 管理科 | 后勤服务集团 | 蔡昭霖、林晖 （蔡六中、曾文超） | 7月15日 | 按计划进行 | 林 圣 造 |  |
| 21 | 二级学院、社会性营业水电费查核催缴工作 | 管理科 | 后勤服务集团 | 曾文军、李弘杰 (曾文超、庄文彪) | 7月25日 | 复核进行中 |  |  |
| 22 | 第二餐厅第二轮承包合同签定 | 管理科 | 后勤服务集团 | 曾文军、（蔡六中） | 7月30日 | 未完成，将督促后勤服务集团抓紧落实。 |  |  |
| 23 | 礼堂供电电缆采购安装 | 管理科 | 后勤服务集团 | 蔡昭霖（庄文彪） | 8月5日 | 已完成 |  |  |
| 24 | 图书馆大功率吊灯改为节能灯的电施改造 | 综合科 | 管理科 水电中心 | 蔡昭霖、曾文军 （庄文彪） | 8月10日 | 已完成 |  |  |
| 25 | 全校水电管网及配电室安全检查、检修 | 综合科 | 后勤服务集团 | 蔡昭霖、林晖 （庄文彪） | 8月15日 | 未完成，将协调有关部门，利用停电时间进行检修。 |  |  |
| 26 | 崇福校区供电“一户一表”改造工程扫尾工作 | 综合科 |  | 蔡昭霖、林晖 | 8月20日 | 未完成，将积极与外国语中学协调解决。 |  |  |
| 27 | 理工学院金工实验室改造（电焊机落地增容） | 管理科 | 理工学院 | 曾文军、李弘杰 (庄文彪) | 8月25日 | 进行中 |  |  |
| 28 | 东海校区供水加压工程施工 | 综合科 | 后勤服务集团 | 蔡昭霖、林晖 （庄文彪） | 8月30日 | 按计划进行中 |  |  |
| 29 | 教工小区100亩征地前期工作 | 管理科 综合科 |  | 朱福宁、林晖 | 8月30日 | 将送院办列入党委会议题 |  |  |

基建办2008年暑假主要工作任务完成情况检查表

| 序号 | 工 作 内 容 | 负责 部门 | 配合部门 | 项目落实人 | 完成时间 | 完成情况 | 负责人 | 总 协调 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈祖昌大礼堂消防验收 | 基建办 | 施工单位 | 庄生特 | 8月30日 | 进行中 | 郑 文 谦 | 王 炳 庆 |
| 2 | 抓紧艺术大楼、华阳体育馆工程施工工作 | 基建办 | 施工单位 | 陈国华、蔡如龙 黄国川、庄生特 |  | 进行中 |  |  |
| 3 | 俊秀文学院周边停车场工程 | 基建办 | 施工单位 | 黄国川、庄生特 | 8月25日 | 已完成招投标，近期将动工。 |  |  |
| 4 | 434亩土地征地有关工作 | 基建办 | 国土资源局 规划局 | 陈国华、蔡如龙 |  | 等待国土资源局通知，同济大学正抓紧完善规划方案。 |  |  |
| 5 | 俊秀文学院参评“鲁班奖”的有关协助事宜 | 基建办 | 施工单位 | 黄国川、庄生特 | 8月底 | 未参评 |  |  |
| 6 | 部分竣工验收工程决算及档案归档移交 | 基建办 | 施工单位 | 陈国华、黄国川 蔡如龙、庄生特 | 按计划 | 按计划进行 |  |  |
| 7 | 学术村改造及部分民房拆除 | 基建办 | 施工单位 | 黄国川、庄生特 |  | 进展缓慢，正与丰泽区、东海镇、东梅社区等政府部门协调。 |  |  |
| 8 | B区学生公寓改造 | 基建办 | 施工单位 | 陈国华、蔡如龙 | 8月25日 | 按计划进行中 |  |  |

2008年8月6日